АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » ___01___2023   г.       г. Боготол                             № 0018-п

О проведении обрядового праздника

«Масленица» в городе Боготоле

В связи с празднованием обрядового праздника «Масленица» в городе Боготоле, руководствуясь постановлением администрации города Боготола от 05.10.2022 № 1121-п «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении массовых мероприятий на территории муниципального образования город Боготол», п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26.02.2023 с 12:00 часов обрядовый праздник «Масленица» на площади «XXI века».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению обрядового праздника «Масленица», согласно приложению   № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования обрядового праздника «Масленица» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Боготольский»  (С.А. Мельников) обеспечить охрану общественного порядка в местах культурно-массового назначения на площади «XXI века», 26.02.2023              с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Боготольский»  (С.А. Мельников) обеспечить безопасность дорожного движения и организовать регулировочные функции в местах проведения мероприятий по улицам Кирова и 40 лет Октября.

6. Информацию о перекрытии дорог и объезде разместить на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

7. Установить знаковую информацию о запрете движения на время проведения мероприятия.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам.

9. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Боготола                                                               Е.М. Деменкова

Лазарева Татьяна Викторовна

6-34-14

3 экз.

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от « 16 »  01   2023 г. № 0018-п

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению обрядового праздника

«Масленица» в городе Боготоле

| Николаева Лариса Петровна | - заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Шитиков Анатолий Анатольевич | - заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Борошенко Наталья Владимировна | - директор МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» |
| Иванова Елена Владимировна | - главный специалист отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| Лазарева Татьяна Викторовна | - начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Манернов Вадим Борисович | - главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Машкин Александр Анатольевич | - руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
| Мельников Сергей Александрович | - начальник МО МВД России «Боготольский» (по согласованию) |
| Михайлик Максим Андреевич | - директор МБУ ФОЦ «Здрава» города Боготола |
| Рахалина Галина Валерьевна | - пресс-секретарь администрации города Боготола |
| Роговая Екатерина Александровна | - директор МБУ «Молодежный центр города Боготола» |
| Санникова Оксана Вячеславовна | - директор МБУК «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича» |
| Сурнаков Павел Викторович | - начальник ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» (по согласованию) |
| Щепаняк Николай Тадеевич | - начальник ПСЧ-332 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю» (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от « 16 »  01  2023 г. № 0018-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению обрядового праздника

«Масленица» в городе Боготоле

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оргкомитетов | 27.01.2023 - 20.02.2023 | Николаева Л.П. Лазарева Т.В. |
| 2 | Финансирование мероприятия | 10.01.2023 - 21.02.2023 | Сысоева Т.В. |
| 3 | Подготовка Площади «XXI века»: установка столба, расчистка подъездных путей, подготовка костра, установка баков для мусора, уборка площади (вывоз льдин и снега по необходимости). | 20.02.2023 - 26.02.2023 | Машкин А.А. |
| 4 | Оформление сцены | 26.02.2023 | Машкин А.А. |
| 5 | Уведомление МО МВД России "Боготольский" о проведении массового мероприятия | до 10.02.2023 | Пестерева А.А. |
| 7 | Организация волонтеров для участия в празднике, проведения викторин с привлечением волонтеров - коробейников | 26.02.2023 | Роговая Е.А. |
| 8 | Обеспечение безопасности при проведении мероприятий | 26.02.2023 | Мельников С.А. Сурнаков П.В. |
| 9 | Рекомендовать перекрытие движение на дороге: ул. Кирова - 40 лет Октября, ул. Кирова - ул. Куйбышева, ул. 40 лет Октября - ул. Комсомольская | 26.02.2023 с 11.30 до 14.00 ч. | Сурнаков П.В. |
| 10 | Организация перекрытия движения на дороге: ул. Кирова - 40 лет Октября, ул. Кирова - ул. Куйбышева, ул. 40 лет Октября - ул. Комсомольская | 26.02.2023 с 11.30 до 14.00 ч. | Шитиков А.А. Машкин А.А. |
| 11 | Установка торговых точек на площади в рамках масленичной ярмарки | 26.02.2023 | Иванова Е.В. |
| 12 | Подготовка и проведение спортивно-игровых соревнований, в т.ч. лазание на столб | 26.02.2023 | Михайлик М.А. Манернов В.Б. |
| 13 | Подготовка и проведение мастер-класса по изготовлению соломенных кукол | 26.02.2023 | Борошенко Н.В. |
| 14 | Изготовление чучела, подготовка призов, приобретение петуха и подготовка клетки | 26.02.2023 | Санникова О.В. |
| 15 | Разработка сценария, музыкального оформления, подготовка костюмов, проведение обрядового праздника «Масленица» | 26.02.2023 в 12.00 | Санникова О.В. |
| 16 | Проведение конкурса у столба | 26.02.2023 | Манернов В.Б. Михайлик М.А. |
| 17 | Зажжение костра | 26.02.2023 | Машкин А.А. |
| 18 | Обеспечение пожарной безопасности у костра | 26.02.2023 | Щепаняк Н.Т. |
| 19 | Электрификация площади «21 века», | 26.02.2023 | Машкин А.А. |
| 20 | Организация транспорта | 26.02.2023 с 11.30 до 14.00 | Шитиков А.А. |
| 21 | Организация приёмки площади | до 22.02.2023 | Лавренов Д.Г. Воробьев Р.В. Жданов Ю.М. |
| 22 | Организация дежурства Скорой помощи | 26.02.2023 с 12.00 до 14.00 | Пятков О.В. (по согласованию) |